## Slide 1
县域智慧养老项目五阶段工程实战
项目五｜企业SOP与实操指导
《人工智能养老产品系统设计与工程交付》教材配套课件

## Slide 2
18学时完成一次县域养老系统工程实战
本项目采用五阶段SOP推进，设置三次质量门，确保每个阶段有据可查、有成果可交。县域智慧养老项目不是画一张图，而是完成从真实调研到工程验证的完整交付。
用户调研
3学时
概念设计
3学时
深化设计
5学时
工程验证
4学时
汇报展示
3学时
三次质量门：概念验收 → 工程验收 → 终审验收。每次验收未通过须形成整改清单并重新提交。

## Slide 3
项目实战要交付什么？
项目最终形成六类工程成果，同时积累完整的过程档案，作为可追溯的工程依据。
六类核心成果
县域养老服务网络规划方案
四类服务触点空间设计图纸
智慧助餐终端系统设计方案
服务调度与补贴发放流程图
试点测试报告
项目汇报展示材料
过程档案
调研记录与问卷统计
GIS分析过程文件
方案比选记录
设备选型表
原型迭代记录
活页工作页
导师反馈与整改记录

## Slide 4
阶段一：用户调研不是走形式
调研阶段的核心目标是掌握县域养老服务现状，了解老人真实需求，为后续网络规划和触点设计提供第一手依据。
❌ 表面调研（不可取）
网上查资料、复制政策文本
拍几张现场照片了事
凭经验判断需求
未接触真实老人和运营人员
✅ 真实调研（必须做到）
形成一手访谈与问卷数据
开展现场观察与设施记录
整理服务痛点与机会清单
识别服务空白区域
发现设施与运营真实问题

## Slide 5
调研准备：先设计调研方案
调研正式启动前，需完成系统性的方案设计，明确目标、对象、方法与分工，确保调研高效且有据可循。
明确目标与对象
涵盖民政管理人员、乡镇工作人员、村级协管人员、老人、家属及服务运营方
规划调研路线
提前确定走访顺序、时间节点、交通安排，并设定隐私与安全要求
选择调研方法
文献调研、实地走访、问卷调查、深度访谈、现场观察五类方法组合使用
明确角色分工
主访人、记录员、摄影员、联络员各司其职，确保调研现场有序进行

## Slide 6
调研工具包准备什么？
基础工具清单
调研计划书与访谈提纲
老人需求问卷（大字版）
设施观察表与服务流程记录表
站点照片记录表
录音设备与拍照设备
县域地图（纸质备份）
授权与同意说明书
工具使用规范
问卷题目简洁，字体足够大
老人可口述，工作人员代填
记录表字段统一，照片命名规范
录音拍照前须取得明确同意
敏感信息加密存储，最小化采集

## Slide 7
老人需求问卷如何设计？
问卷是调研的核心工具，设计须以老人真实使用场景为出发点，避免学术化表达与诱导性提问。
设计原则
题目数量适当，不宜过多
使用生活语言，避免专业术语
选项清楚，支持工作人员代读
保留开放意见栏收集补充意见
核心问题方向
是否经常使用助餐服务？
是否需要上门照护或就医陪同？
是否知道附近服务站点位置？
是否能使用手机预约服务？
最希望增加什么服务？
最担心哪类安全问题？
避免诱导性表达，如"您是否认为这个服务很好？"——应改为"您对这个服务满意吗？"

## Slide 8
访谈要问出运营真实问题
不同访谈对象关注的核心议题不同，访谈提纲须分类设计，针对各对象的工作职责和实际痛点展开。
民政管理人员
政策目标与服务覆盖
资金使用与补贴管理
监管难点与数据痛点
运营方
站点使用率与人员排班
设备维护与运营成本
老人实际反馈
乡镇/村级人员
服务触达与老人需求发现
上报流程与应急响应
上门服务难点
老人与家属
真实服务需求与使用障碍
满意度与不满意点
数字产品接受度

## Slide 9
实地走访路线怎么安排？
走访路线须覆盖县、乡、村三级服务体系，从县级养老服务中心出发，延伸至乡镇区域中心、村级服务站、助餐点及老年食堂，最终深入上门服务对象家庭和已有调度中心。
建议覆盖场所
县级养老服务中心
乡镇区域养老中心
村级服务站与助餐点
日间照料中心
上门服务对象家庭
已有数字平台或调度中心
走访观察重点
设施位置、面积与功能分区
设备配置与适老化改造情况
日均服务量与人员配置
收费与补贴情况
老人现场反馈

## Slide 10
现场记录要形成可分析的数据
走访不是拍照，每个站点的记录必须结构化、可追溯，形成完整的站点档案，支持后续GIS标注和服务网络分析。
每个站点必须记录
站点名称与位置坐标
服务类型与服务半径
服务人数与人员配置
设备情况与空间照片
主要问题与老人反馈
运营数据与改造建议
数据整理方式
按站点建立独立档案
按服务类型与乡镇分组
用地图标注坐标位置
用表格统计服务数量
用标签整理服务痛点

## Slide 11
调研中的安全和伦理边界
尊重老人权利
不强迫回答，不打扰休息，不公开隐私，不拍摄老人正脸（除非获得明确同意），不随意记录身份证、电话等敏感信息。
数据安全管理
高风险信息只反馈给授权人员，调研数据须加密存储，不得擅自传播或用于非教学目的。
团队人身安全
至少两人一组行动，注意交通安全。偏远区域须提前报备，访谈时间不宜过长，老人疲劳时及时停止。
调研红线：任何情况下不得强制采集老人信息，不得将调研数据用于商业分析或对外公开。

## Slide 12
调研报告应该怎么写？
报告结构
调研背景与对象
调研方法与走访路线
现状分析与需求分析
问题诊断与机会识别
站点档案与问卷统计
访谈摘要与设计建议
质量标准
数据真实：来自第一手记录
可追溯：每个结论有对应证据
图表清楚：关键数据可视化
建议可转化：能直接转为设计任务
问题与证据对应：不主观推断

## Slide 13
从调研结论到需求清单
原始调研材料需经过系统转化，形成各类需求清单，并判断优先级，为下一阶段概念设计提供明确依据。
原始调研材料
需求分类
顶层输出
优先考量：影响安全
优先考量：可达性
优先考量：高频服务
优先考量：运营成本
优先考量：政策监管

## Slide 14
阶段二：从需求进入服务网络规划
概念设计阶段以调研报告为输入，完成服务网络规划、触点选址、三级网络拓扑与系统架构草图，并通过第一次概念验收。
01
服务网络规划与触点选址
基于老人分布和设施现状，生成候选选址
02
三级网络拓扑与覆盖分析
绘制县—乡—村三级架构，计算服务覆盖率
03
系统架构草图与方案比选
完成至少2套方案比选，明确数据流向
04
第一次概念验收
提交验收材料，评审通过后进入深化设计

## Slide 15
服务网络规划第一步：准备数据
GIS分析的质量取决于数据的完整性与准确性。数据准备是规划工作的基础，必须统一坐标、统一命名，并标注来源。
行政与人口数据
行政区划图、乡镇和村边界、老年人口分布、重点老人清单
设施位置数据
现有养老设施、助餐点、食堂、日间照料中心、医疗卫生资源坐标
交通与地形数据
交通路网、公共交通线路、地形通行条件，修正理论服务半径
数据处理规范
统一坐标系、区分已建/在建/拟建，保留原始文件与整理文件双版本

## Slide 16
服务网络规划第二步：识别服务空白区
识别方法
将老人分布与现有设施叠加
计算设施服务半径覆盖范围
找出未覆盖老人聚集区
结合道路和通行时间修正
用实地调研结果验证
六类空白区类型
设施空白
服务类型空白
服务时间空白
交通可达性空白
数字入口空白
上门服务空白
空白区识别是选址布点的核心依据。覆盖地图必须与调研结果相互印证，不能只靠软件分析。

## Slide 17
服务网络规划第三步：生成候选选址
候选选址来源
闲置公共建筑与社区服务用房
村集体用房与卫生室周边
学校或活动室改造
现有食堂升级改造
交通节点附近用地
老人集中居住区周边
选址评价维度
覆盖老人数量
通行便利程度
改造成本与运营人员
水电条件与安全疏散
周边配套与长期可维护性

## Slide 18
服务网络规划第四步：方案比选
建议至少形成2—3套方案进行系统比选。最终选择不是选"看起来最好"的方案，而是选择最适合县域现实条件的方案。
方案A：覆盖率优先
最大化老人覆盖，触点布点密集，建设成本较高，适合预算充足场景
方案B：成本优先
以最低投入完成基础覆盖，优先利用现有设施改造，覆盖率适中
方案C：运营可持续优先
兼顾覆盖与运营人员配置，优先选择人员稳定、场地长期可用的点位
比选维度：覆盖老人数量、服务空白减少程度、建设与运营成本、人员配置难度、交通可达性、后续扩展能力、政策与场地可行性。

## Slide 19
服务网络规划第五步：绘制三级网络拓扑
拓扑图不是美术图，它需要清晰表达谁统筹、谁调度、谁执行、谁服务、数据如何回传，是后续系统设计的基础框架。

## Slide 20
四类服务触点如何组合？
不同区域的服务触点组合策略不同，需根据老人密度、通行条件和运营资源合理配置。
县城核心区
助餐点＋日间照料中心。密度高、步行可达、服务频率高，重点保障高频助餐和日常照料需求。
乡镇中心
老年食堂＋日间照料中心＋上门服务调度。辐射周边村庄，承担区域服务枢纽功能，统筹调度资源。
行政村
村级服务站＋助餐/配餐＋上门服务＋邻里互助。覆盖分散老人，强调末端发现、联络与应急响应。

## Slide 21
系统架构草图：先画清楚数据怎么走
概念阶段必须先完成系统架构草图，明确各层级数据流向，再进入详细界面设计。草图是后续工程文件的基础。

## Slide 22
第一次验收：概念方案能不能进入深化？
验收材料清单
用户调研报告
服务网络规划方案
触点选址方案
覆盖分析报告
三级网络拓扑图
系统架构草图
方案比选矩阵
验收重点与整改要求
调研是否真实，问题识别是否准确
网络架构是否完整，选址是否有依据
方案是否可执行，成本是否在约束内
未通过处理：形成整改清单→补充调研→修改选址→重做比选→再次提交

## Slide 23
阶段三：深化设计要把方案变成工程文件
深化设计阶段不再停留在概念层面，需回答空间如何使用、设备放置位置、系统操作方式、服务流程走向、异常处理机制、成本核算与维护责任等工程级问题。
服务触点空间设计
设备配置清单
服务流程细化
系统界面原型
BOM与预算
安装与运维说明

## Slide 24
空间设计：选择代表性触点深化
建议选择1—2个代表性触点进行深化，形成完整的空间设计文件包，作为后续复制推广的标准样本。
建议选择的触点类型
助餐点
日间照料中心
老年食堂
村级服务站
空间设计必须输出
平面布置图与功能分区图
动线分析与立面/效果图
适老化设计要点标注
设备点位与无障碍设计
消防疏散与家具材料建议

## Slide 25
助餐点空间设计怎么做？
助餐点是高频服务触点，空间设计必须兼顾老人通行安全、排队效率、用餐舒适度和设备集成需求。
功能区划
入口→排队区→取餐区
结算区→就餐区
备餐区→卫生间
等候区→服务咨询区
适老化设计要点
老人通行顺畅，轮椅可进入
标识清楚，取餐高度适宜
排队区不拥挤，餐桌便于起坐
地面防滑，呼叫设备可见
动线设计核心原则：入口→取餐→结算→就座，单向流动，避免交叉拥堵。

## Slide 26
日间照料中心空间设计怎么做？
接待与健康监测区
入口签到、健康数据采集，工作人员视线可覆盖全区域
活动与康复区
动静分区，活动区开敞通透，康复区设备安全，紧急呼叫全覆盖
餐饮与休息区
休息区安静私密，餐饮区通风良好，卫生间方便快速到达
无障碍与护理辅助
全程无障碍通行，护理视线清晰，储物与管理区集中设置

## Slide 27
设备配置清单：从空间点位到采购表达
设备清单是工程文件的核心组成部分，必须覆盖从选型到采购的全要素，做到"图纸上有点位，表格里有数量，预算里有金额"。
设备名称
型号/规格
数量
安装位置
单价（元）
小计
接口/供电方式
备注
身份识别终端
示例参数
1
入口结算区
案例数据
—
RJ45/220V
支持刷卡兜底
智能结算终端
示例参数
1
结算区
案例数据
—
WiFi/220V
支持补贴核销
营养分析显示屏
示例参数
1
取餐区
案例数据
—
HDMI/220V
与结算联动
配置原则：按需配置，满足核心功能，优先互联互通，预留扩展接口，不盲目堆高端设备。

## Slide 28
智慧助餐终端如何配置？
典型设备列表
身份识别终端（人脸/刷卡/扫码）
智能结算终端
智能餐盘或菜品识别设备
营养分析显示屏
留样管理设备
评价终端与打印设备
边缘网关（断网缓存）
配置判断要点
是否需要人脸识别，是否有刷卡兜底
是否支持断网缓存，保障离线运营
是否支持补贴自动核销
老人操作是否简单直观
运营人员日常维护是否便捷

## Slide 29
日间照料中心设备如何配置？
健康与安全设备
健康监测一体机
紧急呼叫系统
视频或安全监测设备
服务与管理设备
智能签到设备
管理终端
护理床或休息椅
康复与活动设备
康复训练设备
活动娱乐设备
配置判断原则：老人能否自主使用？工作人员是否方便维护？设备是否接入平台？是否符合空间和安全要求？是否会增加护理负担？

## Slide 30
服务流程要画成泳道图
泳道图是服务流程设计的标准工具，能清晰表达各角色的职责边界、系统动作与时间节点，避免流程断层和责任缺失。
必须标注的流程要素
触发条件与结束条件
每步骤的责任角色
系统动作与记录节点
时间要求
异常分支与处理路径
建议绘制的四类流程
助餐服务完整流程
日间照料入离场流程
上门服务派单与执行流程
紧急救助响应流程
泳道角色建议包括：老人、服务人员、站点工作人员、乡镇调度、县级平台、终端设备、第三方机构。

## Slide 31
异常流程决定系统能不能真实落地
只设计正常流程的系统，在真实运营中必然频繁中断。每一个异常场景都需要有明确的人工兜底机制和责任人。
常见异常场景
身份识别失败
补贴余额不足
老人健康指标异常
老人不在家
GPS定位不准
设备离线
家属投诉
紧急呼叫误触发
异常处理原则
不能只画正常流程
必须设计人工兜底路径
必须记录每次异常处理结果
高风险事件须逐级升级
每个异常节点都要有责任人

## Slide 32
多端系统原型如何设计？
系统原型需覆盖五个端，每个端只呈现与角色相关的信息，核心任务路径尽量精简，避免功能堆砌。
县级指挥大屏
地图总览、站点状态、今日服务量、紧急事件、趋势分析
乡镇调度端
工单管理、人员调度、辖区站点状态、服务统计
机构运营端
日常服务管理、老人签到、设备状态、账单核销
服务人员APP
接单导航、签到上传、弱网缓存、老人健康提示
老人/家属端
一键呼叫、预约服务、补贴查询、大字大按钮

## Slide 33
县级指挥大屏：看全县、看异常、看趋势
核心功能模块
县域GIS地图（站点状态可视化）
今日服务量与待处理工单
紧急事件优先呈现
补贴核销进度
服务人员在线状态
设备在线率与满意度
趋势分析与下钻支持
设计重点
地图居中，异常信息优先展示
颜色等级清晰（正常/预警/紧急）
支持点击下钻到站点详情
少装饰，避免"好看但不好用"
信息层级不超过三层

## Slide 34
服务人员APP：少步骤、强提示、可离线
到达签到
导航
查看老人信息
接单
设计要求
按钮够大，流程够短
状态明确，异常可一键上报
弱网环境可缓存离线操作
信息展示原则
老人健康注意事项醒目标注
隐私信息最小化展示
老年人地址和状态优先呈现

## Slide 35
老人和家属端：数字入口必须适老
老人端设计重点
一键呼叫（最显眼位置）
预约服务与查看订单
补贴查询（大字显示）
语音输入与电话人工兜底
大字大按钮，少层级
家属端设计重点
为老人代理预约服务
查看服务状态与记录
接收异常通知与提醒
评价服务质量
只展示授权范围内信息
设计原则：老人端不追求功能全面，家属端不展示过多敏感数据，人工渠道（电话）必须始终保留。

## Slide 36
第二次验收：工程方案是否可实施？
第二次工程验收由课程指导者、企业导师、民政导师三方联合评审，重点关注工程可行性、政策合规性与实际需求匹配度。
验收材料清单
深化设计文档
空间设计图纸
设备配置清单
服务流程图
系统界面原型
预算表
安装与运维说明
验收重点问题
空间是否满足适老化要求？
设备配置是否合理？
服务流程是否完整闭环？
原型是否可用？
预算是否可控？
工程文件格式是否规范？

## Slide 37
阶段四：试点测试验证方案能不能跑通
工程验证阶段通过真实或模拟场景的系统性测试，验证方案的可行性与可用性，发现问题并完成迭代优化，为终审交付提供有据可查的测试结论。
助餐点流程验证
日间照料中心测试
上门服务流程走查
紧急救助流程测试
平台/原型系统测试
测试方法：功能测试、流程走查、适老化测试、高峰压力测试、访谈反馈、系统日志分析。

## Slide 38
测试用例怎么设计？
规范的测试用例是工程质量的保障，每一条用例必须字段完整、场景明确、结果可核查。
编号
测试场景
测试对象
前置条件
操作步骤
预期结果
实际结果
问题等级
TC-001
正常助餐结算
结算终端
老人已注册
刷脸→确认→扣款
补贴核销成功
—
—
TC-002
识别失败兜底
结算终端
人脸识别失败
转刷卡操作
刷卡成功结算
—
—
TC-003
紧急呼叫响应
呼叫设备
设备在线
老人按下呼叫
平台30秒内响应
—
—
测试场景分类：正常场景、高峰场景、异常场景、弱网场景、老人误操作场景、人工兜底场景。

## Slide 39
问题追踪：从发现问题到验证关闭
每个发现的问题都必须经历完整的闭环处理，不允许"发现了但未整改"或"整改了但未验证"的情况存在。
指定责任人
提出优化
分析原因
记录现象
发现问题
问题分类
功能缺陷 / 流程不畅
适老化不足 / 设备问题
数据问题 / 运营问题
最终输出
问题清单（含等级与状态）
优化方案与迭代记录
至少两轮迭代的测试结论

## Slide 40
阶段五：汇报展示与终审交付
终审汇报是项目五的收尾环节，须在15分钟内完整呈现从调研到工程验证的全链条成果，展示设计价值如何回归老人与县域服务。
1
0—2分钟
项目背景与调研发现
2
2—5分钟
服务网络规划与触点方案
3
5—9分钟
空间设计、终端配置与多端原型
4
9—12分钟
流程与测试结果展示
5
12—15分钟
创新亮点、成本思考与总结反思
终审重点：成果是否完整、逻辑是否清楚、测试是否真实、问题是否整改、价值是否回到老人和县域服务。