## Slide 1
居家社区养老产品生态五阶段工程实战
从入户调研、产品组合到系统集成、安装验证与成果交付
《人工智能养老产品系统设计与工程交付》
项目六｜企业SOP与实操指导

## Slide 2
15学时完成一次居家养老产品生态工程实战
本项目采用五阶段SOP推进，每个阶段明确输入物、核心任务、输出成果与验收标准，设置三次质量门节点确保工程质量。
用户调研
收集需求与场景，支持下一步概念。
概念设计
提出方案并作为第一次质量门输入。
深化设计
细化方案并作为第二次质量门输入。
工程验证
检验可制造性并准备最终交付。
第一次验收
调研报告＋概念方案
第二次验收
深化设计＋产品清单
第三次验收
最终方案＋答辩展示

## Slide 3
本项目不是"做几件适老产品"
单品思维（不足）
一张护理床效果图
几件智能产品选型
一套室内改造图
一个智能家居演示
完整工程链路（目标）
入户调研 → 老人能力评估
家庭风险地图 → 产品组合方案
系统集成设计 → 安装施工方案
工程验证 → 适老化安全验证
成果汇报与答辩
产品生态工程的关键：让产品、空间、数据和服务形成完整闭环。

## Slide 4
阶段一：入户调研前先准备工具包
充分的工具准备是调研质量的基础保障。明确"看什么、问什么、测什么、记录什么"，是入户前必须完成的准备动作。
评估文件
老年人能力评估表
居家环境适老化评估表
用户需求访谈提纲
知情同意说明
测量工具
激光测距仪
照度计
卷尺
倾角测量工具
记录设备
拍照和录音设备
户型草图模板
现场记录本

## Slide 5
入户调研首先要遵守礼仪与边界
🤝 入户礼仪
提前预约，着装整洁
轻声沟通，使用尊称
语速放慢，不打断老人
不随意评价家庭环境
🔒 隐私边界
拍照前征得同意
录音前明确说明用途
不翻动私人物品
照片和资料脱敏保存
⚠️ 安全边界
不擅自移动家具
不触碰电气设备
不进入未授权空间
发现高风险问题及时提醒授权人员

## Slide 6
调研团队如何分工？
建议在现场设置四类角色，确保调研有序推进，避免多人同时提问给老人带来压力。
组长
负责访谈、节奏控制和整体协调。一人主问，把控访谈进度。
记录员
负责评估表填写、照片编号和访谈摘要。一人主记，确保信息完整。
测量员
负责尺寸、照度、通道和点位测量。一人测量，获取客观数据。
观察员
负责环境细节、老人动作和补充提问。一人观察，捕捉细节信息。

## Slide 7
调研要同时采集"人"和"家"的数据
既看老人的能力状态，也看家庭环境是否能够支撑这种能力。两类数据缺一不可。
👤 用户数据
年龄、身高体重
步行能力、上肢功能
视听能力、基础健康注意事项
用药情况、作息习惯
技术接受度、核心痛点
🏠 环境数据
房间尺寸、门宽和通道
家具高度、照明位置
地面材料、门槛高差
电源和网络、扶手现状
安全隐患、设备现状

## Slide 8
老人一天生活动线是产品生态的设计线索
通过记录老人典型一天的空间转移路径，找出每个环节的风险点与产品介入机会。
1
🌅 晨间
起床 → 如厕 → 洗漱 → 早餐
2
☀️ 上午
活动 → 用药 → 休息
3
🌿 午间
午餐 → 午休
4
🌇 下午
活动 → 晚餐
5
🌙 夜间
晚间活动 → 就寝 → 夜间起身
每个环节记录：所在空间、停留时间、动作困难、是否需要借力、是否存在风险，输出老人一日生活动线图。

## Slide 9
家庭风险地图怎么画？
01
标注常用路线
在户型图上描绘老人高频移动路径
02
标出高频停留点
卧室、卫生间、厨房、客厅等关键节点
03
标注风险点
湿滑、高差、黑暗、边角、电线、缺少扶手、呼叫不可达
04
按等级标色
红色高风险 → 黄色中风险 → 绿色低风险
05
转化为需求
将每个风险点转化为具体产品和改造需求

## Slide 10
不要把老人"说想要什么"直接当成需求
老人的表层表达背后，往往隐藏着更深层的真实困难。需求分析需要逐层拆解、转化。
老人原话
真实困难
设计目标
产品策略
"我就想买个灯"
夜里摸黑怕摔倒，开关太远，眼睛怕强光
连续、舒适、无感照明引导
起夜感应灯 + 路径联动
"我不要太智能"
害怕不会用，害怕被监控，害怕设备坏了没人管
简单操作，有人兜底
物理按键优先 + 家属联动

## Slide 11
调研报告应该交付什么？
《用户调研报告》核心目录
用户基本画像
能力评估结果
居家环境评估
生活动线图
家庭风险地图
用户访谈摘要
现有设备和家具清单
核心需求排序
产品需求矩阵
改造优先级建议
现场照片和测量数据附录
报告质量要求
真实可追溯：问题与证据对应
图表清晰：风险地图、动线图规范呈现
建议可操作：能够直接进入下一阶段设计
报告是进入概念设计阶段的核心输入物，质量直接决定后续方案的可靠性。

## Slide 12
阶段二：从调研结果进入概念设计
概念设计输入
用户画像 + 能力评估
环境风险地图
核心需求排序
预算约束与住宅条件
家属和社区服务资源
概念设计输出
2—3套备选产品组合方案
产品清单 + 布局点位
功能说明 + 预算估算
方案对比 + 最终推荐方向

## Slide 13
概念方案构思四步法
① 需求收敛
将调研数据归纳为3—5个核心需求关键词
② 产品映射
将核心需求映射到产品生态矩阵
③ 方案组合
按基础安全、便利生活、智慧健康等层级组合产品
④ 方案对比
从功能、成本、安装复杂度、用户接受度多维对比

## Slide 14
三类备选方案如何组织？
方案A：基础安全方案
呼叫、照明、防滑、扶手和基础护理支持。适合预算有限、优先解决安全底线的家庭。
方案B：品质生活方案
安全＋便利。增加床头柜、换鞋凳、智能药盒、全屋照明等品质提升产品组合。
方案C：智慧养老方案
全屋联动、无感监测、家庭网关、平台和社区联动，构建完整智慧养老生态。
三类方案是教学中的组合逻辑，不固化价格和品牌，应根据实际家庭情况灵活调整。

## Slide 15
概念方案必须经过多方评审
评审主体
课程指导者
企业导师
机构导师
项目团队互评
评审工具
六维评分矩阵
SWOT分析
改进建议记录表
问题整改清单
六维评审维度
1/6
安全性
2/6
功能性
3/6
经济性
4/6
可行性
5/6
易用性
6/6
扩展性
概念评审不是选"最炫"的方案，而是选最适合老人、家庭和服务资源的方案。

## Slide 16
第一次验收：概念是否可以进入深化？
📋 验收材料清单
用户调研报告
环境风险地图
产品需求矩阵
备选方案对比
最终概念方案
初步布局点位 + 预算估算
评审修改记录
🔍 验收重点
调研证据是否充分
需求是否真实可追溯
方案是否回应风险地图
产品组合是否合理
预算是否可接受
安装和服务是否可行
验收结果
✅ 通过 ｜ ⚠️ 有条件通过 ｜ ❌ 不通过补充调研

## Slide 17
阶段三：深化设计从"选什么"进入"用哪款"
概念阶段回答
需要什么产品？
深化阶段回答
选哪款产品
装在哪里
怎么联网联动
怎么施工维护
成本多少
深化阶段需完成：产品深化选型、系统集成设计、安装施工方案、BOM清单、成本核算、联动规则与数据架构。

## Slide 18
单品深化选型流程
01
确认功能需求
基于调研结果确定该产品的核心功能要求
02
检索至少3款可选产品
广泛收集市场同类产品信息
03
对比关键参数
功能、尺寸、接口、稳定性、适老性逐项对比
04
验证空间、电源和网络条件
与现场勘测数据交叉核验
05
确定最终型号
综合功能、安装、联动和维护能力做出决策
06
记录选型理由和采购渠道
形成可追溯的选型依据
07
形成产品选型报告
汇总成文档交付
选型必须关注：老人是否能用、是否能安装、是否能联动、是否能维护，而非仅看价格和宣传卖点。

## Slide 19
护理床选型看哪些关键点？
护理床是居家养老产品生态的核心设备，选型需同时满足老人使用安全、照护者操作便利和空间安装可行三个维度。
产品维度
床体尺寸与升降方式
体位调节角度范围
护栏安全与控制方式
监测功能与断电处理
售后服务与维修配件
场景维度
老人能否安全上下床
照护者是否方便护理
卧室是否放得下
两侧是否留出通行空间
控制方式是否适老
床体角度、升降范围、承重等具体数字应作为产品选型示例参数，正式使用时以厂家资料和检测报告为准。

## Slide 20
呼叫终端和起夜灯选型看什么？
📞 呼叫终端重点
触发方式（按键/拉绳）
防水能力等级
通信方式与备用电源
双向通话功能
安装位置可达性
老人站姿/坐姿/卧姿均可触及
🌙 起夜灯重点
感应方式与响应速度
亮度自动变化
色温舒适无眩光
安装方式与续航供电
与离床传感器联动能力
手动开关作为兜底
选型原则：优先选择稳定可靠、老人容易理解、维护成本低的产品，不要只追求功能复杂。

## Slide 21
系统集成设计：让设备真正连成一个系统
平台与应用层
数据上报、告警与家属/护理端
网关层
家庭网关与本地联动
感知层
传感器、呼叫终端、护理床
系统集成需明确：设备间通信协议、网关部署位置、本地联动逻辑、数据上传规则、告警推送对象，以及断网时哪些功能继续运行。

## Slide 22
通信协议选型要按场景判断
没有万能的通信协议。选型依据是设备特性、场景需求和老人维护能力，而非技术新旧。
设备类型
典型特征
通信方式建议
低功耗传感类
长期电池供电，数据量小
低功耗、组网稳定的连接方式
高数据量设备
视频、大文件传输
需要更高带宽和稳定网络连接
手机直连设备
近距离交互，无需网关
蓝牙等近距离交互方式
跨房间设备
信号需穿越墙体
需评估穿墙能力和信号稳定性
具体协议版本、通信距离和设备数量属于技术选型示例，正式项目应按产品说明书和现场测试确认。

## Slide 23
联动规则要写成"IF—WHEN—THEN"
📌 规则格式
IF：触发条件
WHEN：执行条件
THEN：执行动作
💡 示例规则
IF 护理床检测到老人离床
WHEN 时间为夜间
THEN 床边起夜灯低亮开启，走廊灯延时亮起
规则设计检查项
是否会频繁误触发？
老人是否可以手动取消？
执行失败是否有提示？
多条规则冲突时谁优先？
异常结果是否进入告警流程？

## Slide 24
数据架构要区分四类数据
设备数据
在线/离线状态、电量、故障告警
体征数据
心率、呼吸、睡眠、在床状态等
行为数据
离床、活动、起夜、服药、呼叫记录
服务数据
家属确认、社区响应、上门服务与处置结果
数据设计要求：用途明确、最小必要采集、敏感数据脱敏、权限分级、重要事件可追溯、允许根据授权查看和删除。

## Slide 25
安装施工方案决定纸面方案能不能落地
施工方案必须包含
设备安装点位图
布线方案与插座网口要求
安装高度和固定方式
施工顺序与工具材料
现场保护与安全注意事项
调试流程与交付验收表
施工方案必须回答
装在哪里——点位合理吗？
怎么固定——墙体基层安全吗？
怎么供电——插座够用吗？
怎么联网——信号覆盖吗？
是否影响老人生活——施工期如何保障？
维修人员以后怎么处理——可维护性如何？

## Slide 26
安装点位设计要考虑空间、电源、网络和维护
护理床点位
卧室尺寸、两侧通行、插座位置、照护操作空间
呼叫终端点位
老人站立、坐姿、卧姿、紧急倒地后的可达性
起夜灯点位
路径连续覆盖、避免眩光、手动开关兜底
网关点位
信号覆盖全屋、电源稳定、维护可达
扶手点位
沿动作路径设置、检查墙体基层承重安全
施工点位不是视觉美观问题——它直接影响老人安全、设备维修和长期使用质量。

## Slide 27
BOM和成本核算要让方案可采购、可解释
BOM表建议字段
字段
说明
产品名称 / 型号
具体可采购型号
数量 / 单价 / 小计
示例参考价，实际以市场为准
供应商 / 采购渠道
明确货源
安装辅材 / 施工人工
不遗漏隐性成本
平台服务 / 维护耗材
运营成本单列
质保期限
服务周期说明
成本结构区分
一次性设备费用
安装施工费用
平台服务费用
维护和耗材费用
后续升级费用
教材中所有价格仅可作为示例，不作为固定市场价格。

## Slide 28
第二次验收：工程方案是否可实施？
📁 验收材料包
产品深化选型报告
系统集成设计方案
联动规则表
安装施工方案
设备点位图
BOM和成本核算
数据和隐私说明
导师修改记录
🔍 验收六问
产品是否可采购？
系统是否可联动？
安装是否可施工？
成本是否可解释？
安全和隐私是否可控？
文档是否具备交付价值？
✅ 通过 ｜ ⚠️ 有条件通过 ｜ ❌ 不通过需整改

## Slide 29
阶段四：工程验证要让方案"跑起来"
在实训室、样板间或模拟家庭场景中完成关键设备的安装、调试与系统联调，将纸面方案转化为可验证的实体结果。
安装调试
护理床、呼叫终端、起夜灯安装与基础功能测试
系统联调
网关配网、设备入网、联动规则导入与逐条验证
压力测试
断网测试、误触发测试、多设备并发测试
用户体验
模拟老人状态完成日常动作，记录体验反馈
问题整改
记录所有问题，执行整改，完成复测关闭

## Slide 30
设备安装测试如何做？
设备
核心测试项
护理床
升降、体位调节、护栏、控制器、安全复位、监测功能
呼叫终端
按键触发、拉绳触发、双向通话、告警推送、备用电源
起夜灯
感应触发、亮度变化、延时关闭、手动控制、路径联动
家庭网关
配网、设备在线、联动执行、数据上传、断网缓存
每项测试均需记录：预期结果 vs 实际结果，发现问题立即进入整改流程，完成复测后方可关闭。

## Slide 31
系统联调要逐条验证联动规则
发现问题并修改
记录预期与实际
触发每条规则
导入联动规则
全部设备在线
至少验证以下场景：
夜间离床联动
卫生间呼叫
药盒提醒
设备离线告警
断网后本地功能
网络恢复后数据补传

## Slide 32
适老化安全验证必须用真实动作检查
验证动作清单
老人能否安全起床
能否走到卫生间
能否坐下和起身
能否触发呼叫
能否看清灯光和标识
能否完成取物
能否理解手柄和按钮
模拟方法
佩戴视力限制眼镜
关节活动限制辅具
负重背心模拟体力下降
慢速行走测试
单手操作测试
低照度环境测试
设计目标不是设备功能通过，而是老人用起来安全、顺畅、不紧张。

## Slide 33
安全合规检查不能只靠主观感觉
检查内容
防跌倒 / 防碰撞 / 防误触
扶手牢固 / 电气安全
卫生间防水 / 地面防滑
线路固定 / 设备固定
数据隐私合规
检查方式
01
现场观察
02
工具测量
03
功能测试
04
用户体验
05
导师复核
06
整改复验
摩擦系数、承重、漏保、绝缘等具体指标需依据现行标准和专业检测方法核验，不作为本教材固定验收数值。正式出版前核验现行有效性及适用范围。

## Slide 34
问题清单比"全都通过"更有工程价值
工程验证一定会发现问题。问题能被记录、整改和关闭，才是真正的工程能力。
字段
说明
问题描述
清晰描述现象，避免模糊表述
发现时间 / 复现步骤
可追溯的触发条件
严重程度
高 / 中 / 低，决定处理优先级
责任人 / 整改措施
明确到人，措施具体可执行
复测结果 / 关闭时间
整改完成后必须复测才能关闭
常见问题类型
配网失败
联动不生效
误触发
老人不会操作
点位不可施工
信号覆盖弱

## Slide 35
工程验证报告应该怎么写？
《工程验证报告》目录
验证目标与测试环境
测试设备清单
安装照片记录
配网与设备在线记录
联动规则逐条测试
断网测试结果
适老化体验反馈
安全检查表
问题清单与整改记录
复测结论与最终评价
报告质量标准
有照片——安装过程可追溯
有数据——测试结果客观记录
有失败记录——问题不遮掩
有整改证据——改了什么、怎么改
有复测结论——闭环验证

## Slide 36
阶段五：汇报不是讲产品，而是讲完整工程逻辑
评审者需要看清：为什么这样设计、如何落地实施、是否真正适合老人、工程风险如何控制、后续服务如何衔接。
1
背景与画像
项目背景、用户画像、家庭风险地图
2
需求与方案
需求分析、产品生态矩阵、产品组合方案
3
技术方案
系统集成架构、安装点位、联动规则
4
成本与验证
成本运维、工程验证结果、问题整改
5
反思与展望
项目反思、后续优化建议

## Slide 37
成果展示材料需要工程化表达
汇报材料清单
PPT汇报文稿
方案展板
产品生态矩阵
系统架构图
安装点位图
产品选型表 + BOM表
联动规则表
工程验证报告
演示视频
方案说明书
视觉表达要求
少文字，多图表
现场照片要有标注说明
关键数据用图表呈现
方案前后对比清晰
工程文件能被评审者看懂

## Slide 38
现场答辩要准备五类问题
技术类
为什么选择这种通信方式？系统断网后如何保障？
用户类
老人不会使用怎么办？家属如何参与管理？
成本类
方案能否进一步降低成本？后续运维费用如何控制？
安全类
停电、断网、误触发时分别怎么处理？
伦理类
监测数据会不会侵犯老人隐私？如何获得知情同意？
回答原则：先回应问题→说明依据→展示备选方案→承认边界→说明整改计划

## Slide 39
协同指导机制：课程、企业与社区各看什么？
📚 课程指导者
方法是否规范
理论是否正确应用
过程是否完整
工作页是否真实可信
🏭 企业导师
产品选型是否合理
成本控制是否可行
施工方案是否规范
售后维护是否考虑
🏠 机构导师
老人是否真能用
是否符合生活习惯
社区是否能响应
服务是否可持续
三方协同方式：阶段指导 → 线上答疑 → 方案会审 → 测试反馈 → 终审评议

## Slide 40
活页工作页是过程证据，不是最后补作业
五阶段工作页记录内容
阶段一
调研过程、用户画像、风险地图
阶段二
方案推演、产品映射、评审记录
阶段三
产品选型、联动规则、BOM表
阶段四
安装测试、问题清单、整改记录
阶段五
导师反馈、个人反思、汇报记录
使用规范
每阶段及时填写，不得事后补填
保留修改痕迹，体现思维过程
记录决策原因，而非仅记录结论
提交扫描件或电子版存档
作为人才交付评价的重要依据

## Slide 41
避坑指南：居家养老产品生态最容易错在哪里？
❌ 流程类错误
跳过调研直接做方案
文档不留版本，无法追溯
团队分工混乱，职责不清
❌ 产品类错误
产品越多越好，堆砌功能
只看硬件不看服务
遥控器和App太复杂
❌ 工程类错误
忽视电源和网络条件
点位设计无法安装
没有断网兜底方案
❌ 安全类错误
卫生间呼叫不可达
摄像头未获知情同意
成本失控，方案不可落地
纠偏路径：先调研 → 再组合 → 再选型 → 再集成 → 再验证 → 最后交付

## Slide 42
从五阶段SOP走向可交付的产品生态方案
居家养老产品生态不是把智能设备搬进家，而是让家庭重新具备安全、照护和服务连接的能力。
老人愿意用
家庭装得下
设备连得上
异常有人管
服务可持续
方案可复制