## Slide 1
居家社区养老产品生态项目交付评价与能力成长
双交付评价、三次验收、课证融通与项目复盘
《人工智能养老产品系统设计与工程交付》｜项目六：成果验收与评价

## Slide 2
成果评价不是最后打分，而是全过程质量控制
本项目评价贯穿调研、设计、深化、验证、汇报五个阶段，覆盖项目交付与人才成长两个维度。评价的核心逻辑是：做出了什么，要评价；人在项目中成长了多少，也要评价。
用户调研
发现真实需求与风险
概念设计
形成产品生态方向
深化设计
确定产品与系统
工程验证
测试联动与整改
汇报展示
答辩与成果交付
设计
形成概念与方向
验证
工程测试与整改
调研
发现真实需求与风险
汇报
答辩与成果交付
深化
确定产品与系统

## Slide 3
双交付评价：项目成果60%，人才成长40%
项目交付 60%
评价团队完成的工程成果，重点关注：
方案是否完整
产品是否可选配
系统是否可联动
安装是否可落地
验证是否形成闭环
人才交付 40%
评价学习者的能力成长，重点关注：
岗位技能掌握程度
职业素养与规范意识
团队协作与沟通表达
文档编制规范性
课证融通准备情况
双交付评价理念：工程成果与人才成长并重，缺一不可。

## Slide 4
为什么不能只看最后的汇报PPT？
漂亮的汇报PPT只能展示结果的表面，无法反映项目的真实质量。项目真实质量还取决于过程中每一个环节是否扎实。
表面展示
精美排版的PPT
流畅的口头表达
整齐的效果图
完整工程证据链
真实入户调研记录
准确的家庭风险地图
有据可查的产品选型
经过测试的联动规则
可施工的安装点位图
完整的整改复测记录

## Slide 5
项目交付评价由六项成果构成
六项交付成果覆盖项目全过程，从调研发现问题，到工程验证形成闭环，每一项成果都对应明确的评价维度。
① 用户调研报告
调研发现真实问题
② 概念设计方案
概念形成产品方向
③ 产品深化选型报告
选型确定核心产品
④ 系统集成设计方案
集成建立协同系统
⑤ 安装施工方案
安装保证落地可行
⑥ 工程验证报告
验证形成质量闭环

## Slide 6
成果一：用户调研报告如何评价？
评价重点
七类信息是否完整记录
老人能力画像是否清晰
家庭环境记录是否真实
生活动线是否可追溯
家庭风险地图是否准确
需求排序是否有证据
照片和数据是否规范脱敏
高分特征
不是"问了几个问题"，而是能够将老人现状、家庭环境、风险识别与产品需求完整连接起来，形成有逻辑的调研结论。
调研报告是整个项目的源头依据，质量直接决定后续方案的可信度。

## Slide 7
成果二：概念设计方案如何评价？
基于调研
方案结论必须来自调研发现，而非凭空设计。
备选对比
提供2—3套备选方案，说明各方案的产品组合逻辑与适用场景。
产品生态矩阵
形成结构化的产品生态矩阵，体现产品之间的协同关系。
预算约束
考虑目标家庭的预算条件，避免脱离实际的理想化方案。
评审修改记录
保留阶段评审意见及方案修改记录，体现迭代过程。
高分特征：方案不是通用模板，而是精准回应目标家庭的真实情况与核心需求。

## Slide 8
成果三：产品深化选型报告如何评价？
选型报告的核心在于"匹配"而非"贵"，评价者重点关注选型依据的合理性与可落地性。
备选对比
每类核心产品提供多款备选，关键参数引用可靠资料。
安装条件
考虑实际安装条件与老人操作能力，避免过度功能化。
售后维护
考虑售后保障与日常维护可行性，确保长期可用。
选型理由
选型理由清晰，做到"最匹配、能安装、能维护"。

## Slide 9
成果四：系统集成设计方案如何评价？
评价维度
系统架构是否清晰
通信协议是否合理
网关部署是否可行
联动规则是否覆盖核心场景
数据流向是否明确
权限和隐私是否考虑
后续扩展是否预留接口
高分特征
产品不是孤立摆放，而是形成设备—网关—平台—服务端一体化的统一系统，各环节数据流向清晰，联动规则覆盖日常与异常场景。
系统集成是产品生态方案的核心骨架，直接体现工程设计能力。

## Slide 10
成果五：安装施工方案如何评价？
1
点位准确性
点位图标注准确，覆盖卫生间、床边等高风险区域，电源与网络条件已核实。
2
施工可行性
安装方式可实际操作，施工顺序合理，现场保护措施已说明。
3
安全合规性
安全合规说明完整，方案拿到现场后安装人员能看懂、能施工、能验收。

## Slide 11
成果六：工程验证报告如何评价？
必须完成的验证项
安装测试
系统联调
适老化动作验证
断网与异常场景测试
失败项记录
问题清单整理
整改复测闭环
高分特征
不是"全都通过"，而是：
问题记录真实
整改有据可查
复测形成闭环
失败项的如实记录，本身就是工程诚实性的体现。
复测验证
整改修复
形成问题清单
记录失败项

## Slide 12
三次验收制：分阶段把质量关
本项目设置三次阶段性验收，在关键节点检查交付物质量，确保每个阶段的成果达到进入下一阶段的基准线。
1
第一次验收
阶段一、二完成后
调研报告 ＋ 概念方案
2
第二次验收
阶段三完成后
选型报告 ＋ 系统集成 ＋ 安装方案
3
第三次验收
阶段四、五完成后
全部交付物 ＋ 工程验证 ＋ 汇报答辩
三次验收设置在第6、第10和第15学时节点，形成分阶段质量控制机制。

## Slide 13
第一次验收：调研与概念是否成立？
验收材料清单
用户调研报告
家庭风险地图
用户画像
产品需求矩阵
概念设计方案
备选方案对比
初步预算估算
验收核心问题
调研是否真实完整？
老人需求是否清楚识别？
家庭风险是否准确定位？
方案是否回应核心问题？
是否具备进入深化设计的基础？
第一次验收通过，方可进入深化设计阶段。

## Slide 14
第二次验收：工程方案是否可实施？
产品深化选型报告
产品是否可采购，参数是否可靠
系统集成设计方案
系统是否可联动，架构是否合理
联动规则表
规则是否覆盖核心与异常场景
安装施工方案
点位是否可施工，顺序是否合理
BOM与成本说明
成本是否可解释，预算是否合理
数据与隐私说明
隐私边界是否明确，风险是否可控
第二次验收重点判断：工程文件包是否具备真实工程交付价值，文档是否能够指导现场施工与系统调试。

## Slide 15
第三次验收：成果是否完整交付？
01
六项交付物完整性
全部交付物是否齐全，逻辑是否前后一致
02
工程验证真实性
验证过程是否真实，整改闭环是否完成
03
汇报答辩专业性
PPT表达是否清晰，答辩是否专业从容
04
老人价值回归
项目最终是否回到老人生活改善这一核心目标

## Slide 16
验收不通过，必须进入整改闭环
整改不是走形式，必须形成真实的问题记录、责任分工、修改过程和复测证据，任何环节不得省略。
修改方案
规定时间
明确责任
形成清单
发现问题
不能口头整改
所有整改必须有书面记录
不能只改PPT
必须修改底层方案文件
不能隐藏失败项
失败记录是诚实工程的体现

## Slide 17
人才交付评价：看见每个人的能力成长
人才交付评价关注学习者在项目过程中真实发生的能力成长，而非仅凭最终成果推断。评价维度涵盖岗位技能、职业素养、课证融通准备与个人贡献度四个方面。

## Slide 18
岗位技能一：适老化评估能力如何评价？
评价内容
评价学习者是否能够：
正确使用适老化评估工具
识别老人能力变化趋势
发现家庭环境中的风险点
判断改造的优先级顺序
将风险转化为产品与服务需求
评价证据来源
评估表填写记录
入户访谈记录
家庭风险地图
照片标注说明
产品需求矩阵
课程指导者反馈

## Slide 19
岗位技能二：产品选型能力如何评价？
1
需求匹配
根据真实需求选产品，而非追求功能堆砌或价格最高
2
参数理解
能够读懂关键技术参数，引用可靠资料来源
3
综合评估
平衡功能与成本，识别安装条件与维护风险
4
选型理由
产品对比表、BOM清单与选型理由表达清晰完整

## Slide 20
岗位技能三：系统设计能力如何评价？
评价内容
能否绘制清晰的系统架构图
能否选择合适的通信方式
能否合理设计网关位置
能否编写完整的联动规则
能否区分不同类型的数据
能否考虑隐私权限边界
能否预留系统扩展接口
评价证据来源
系统架构图
联动规则表
数据流向图
权限说明文件
系统集成设计文档
系统设计能力是工程交付综合能力的集中体现。

## Slide 21
岗位技能四：工程交付能力如何评价？
制定安装方案
绘制点位图，编写施工工序
设备调试
组织设备联调，完成系统联动测试
问题记录
如实记录测试中发现的问题与失败项
整改复验
完成整改修复，形成复测闭环，归档记录
评价证据来源：安装点位图、施工方案、测试记录、问题清单、工程验证报告。工程交付能力体现了从方案到现实的完整转化能力。

## Slide 22
职业素养：工程项目最怕"不规范"和"不负责"
职业素养评价维度
团队协作与分工
沟通表达与汇报
文档规范与标注
时间管理与节点
安全意识与合规
隐私保护意识
尊重老人与家属
诚实记录与标注
低分表现警示
材料拖延提交
调研数据造假
文档混乱无逻辑
答辩时相互推诿
忽视老人真实感受
忽视施工安全规范
AI生成内容未标注

## Slide 23
个人贡献度：防止搭便车，也防止一人包办
贡献度来源
组长评价：分工记录与推进情况
组员互评：协作态度与任务完成
导师观察：阶段汇报中的真实表现
工作页证据：个人记录的完整性
调节目的
团队总分根据个人贡献度系数适当调整，确保：
识别每位成员的真实贡献
鼓励合理分工与协作
避免搭便车现象
避免一人包办全部任务
让每个人都完成能力成长
贡献度系数由组长评价、组员互评与导师观察综合确定，保证公平性。

## Slide 24
课证融通：把项目成果转化为能力证明
形成能力证明
整理认证材料
交付成果
可整理为认证材料的成果
用户调研报告
产品生态矩阵
产品选型报告
系统集成设计方案
安装施工方案
工程验证报告
项目汇报材料与个人工作页
融通逻辑
课程知识覆盖认证知识点
项目实操对接岗位技能任务
交付成果转化为作品集
导师评价形成能力证明材料

## Slide 25
项目六在整套课程能力链中的位置
项目六是课程能力链的关键节点，承上启下：从县域平台进入家庭与社区服务末端，从单一设备进入产品家族，从产品清单进入生态协同，从设计表达进入工程交付，从课堂方案进入服务闭环。
居家场景分析
识别老人与家庭的真实需求
产品矩阵设计
构建适老化产品生态体系
系统集成
设计设备联动与数据架构
工程验证
完成测试与整改闭环
汇报答辩
专业表达与成果展示

## Slide 26
项目复盘：完成了什么，证明了什么？
完成的项目成果
用户调研报告
概念设计方案
产品深化选型报告
系统集成设计方案
安装施工方案
工程验证报告
汇报材料与活页工作页
证明的核心能力
发现真实问题的调研能力
形成产品生态的设计能力
设计系统联动的工程能力
控制工程风险的执行能力
完成测试闭环的验证能力
专业表达方案的汇报能力

## Slide 27
KPT复盘：继续保持、发现问题、下一步尝试
✅ Keep 继续保持
真实调研与入户记录
以用户需求为中心
系统化思维方式
团队分工与协作
规范文档编制习惯
⚠️ Problem 发现问题
调研样本数量不足
点位设计过于理想化
成本核算不够细致
联动规则覆盖不完整
工程验证深度不够
隐私边界表达不清
🔄 Try 下一步尝试
补充多样化入户样本
增加老人实际体验测试
强化异常场景流程设计
精细化BOM与成本核算
完善数据权限说明
增加服务响应设计模块

## Slide 28
优秀项目通常具备哪些特征？
调研证据真实
入户记录真实，风险地图清晰准确
生态矩阵完整
产品选型有对比，组合逻辑清晰
系统联动有逻辑
架构清晰，规则覆盖正常与异常场景
安装方案可施工
点位准确，施工人员能看懂能操作
整改闭环完整
失败项如实记录，整改复测有证据
老人价值清楚
最终回答方案如何改善老人真实生活

## Slide 29
常见问题：看起来完整，但工程价值不够
调研像问卷作业
只有填写好的表格，没有真实入户场景与照片记录
方案像产品清单
只列出购买设备，没有说明产品之间如何协同
只讲智能不讲适老
聚焦技术功能，忽视老人的实际操作能力与接受度
点位图无法施工
标注位置不考虑电源与网络条件，安装人员无法执行
测试只测成功
从不记录失败项，BOM缺少人工与维护成本

## Slide 30
从"让家成为最好的养老院"到真实可交付方案
项目六最终要形成的，不是一套漂亮的效果图，而是一套能够真实回答以下问题的工程方案：
发现真实困难
老人的真实困难是什么？家庭风险在哪里？哪些产品最必要？
产品协同系统
产品之间如何协同？设备如何安装？异常如何响应？
数据与服务保障
数据如何保护？服务如何衔接？后续如何维护？
技术让家更聪明，设计让家更安全，服务让家真正适合养老。